REUNION TECNICA PREPARATORIA 	OEA/Ser.K/XII.18.1

DE LA XVIII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 	TRABAJO/RTP/doc.5/13

MINISTROS DE TRABAJO (CIMT)	22 abril 2013

19 de abril, 2013	Original: español

Nassau, Bahamas

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE LA

XVIII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO

(Preparado por la Secretaría Técnica y presentado en la Primera Reunión Técnica Preparatoria

de la XVIII CIMT)

| ACTIVIDAD input.doc | FECHA |
| --- | --- |
| 1ª Reunión Preparatoria: presentación y aprobación del Proyecto Preliminar de Temario y presentación del Calendario de Trabajo para la XVIII CIMT | Abril 19 - Bahamas |
| Presentación al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) del proyecto preliminar de temario y de la Lista de observadores e invitados especiales. | Abril 30 – Sede de la OEA |
| Elaboración de los Informes Finales de los Grupos de Trabajo, que contienen recomendaciones que pueden incorporarse en el proyecto de Plan de Acción | Junio a mediados de julio |
| Distribución del Primer borrador de Declaración, que incluye discusiones de 1ª preparatoria | Inicios de julio |
| Distribución del Proyecto de Plan de Acción, que debe considerar recomendaciones de los Informes de GTs | Julio |
| Foro Virtual de consulta para que países presenten comentarios a proyectos de Declaración y Plan de Acción | Julio - Agosto |
| Distribución nuevos proyectos de Declaración y Plan de Acción, informes GTs y Agenda a todos los miembros de la CIMT para que preparen comentarios en la Segunda Reunión Preparatoria (mínimo 3 semanas antes de la 2ª Prep.) | Fines de agosto |
| 2ª Reunión Preparatoria en Washington. En esta reunión se negociarán y aprobarán: 1) Declaración, 2) Plan de Acción, 3) Informes finales de GTs y 4) Agenda Final de XVIII CIMT | Sept. 18 al 20 – Washington D.C. |
| XVIII CIMT en Colombia, antecedida por reuniones de COTPAL, COSATE y CEATAL – Celebración de 50º Aniversario | Nov. 11 y 12 – Medellín, Colombia |

CIDI04045S01